## Форма СГ
#form_type | [5 empty] | Форма СГ
Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации*
#form_name | "Здоровье"
#region | Республика Татарстан
(наименование субъекта Российской Федерации)
#date | за декабрь 2010 г.
(отчетная дата)
| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
#data_start | 1 |  | ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2010 ГОДУ | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 2 | 1. | ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 5 | 1.1. | Блок "Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака" (2010 г.) | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 6 | 1.1.1. | Подготовка нормативных документов, регламентирующих реализацию мероприятий направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака на территории города Набережные Челны | 2011-01-30 | 2011-01-30 | В 2010 году подготовлены приказы управления здравоохранения Исполнительного комитета: 1) от 01.06.2010г. "Об организации в городе Набережные Челны центра здоровья для детей"; 2) от 20.08.2010г. №430 "О работе центров здоровья в пожароопасный период в городе Набережные Челны" 3) от 26.08.2010г. №437 "О проведении декадника "Профилактика пьянства и алкоголизма"; 4) от26.08.2010г. №438 "О проведении городской акции "Узнай свое давление"
| 7 | 1.1.2. | Создание и оснащение центров здоровья | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В ноябре 2010 года открыт центр здоровья для детей на базе МБУЗ "Детская городская поликлиника №4 им. Ф.Г. Ахмеровой".
| 10 | 1.1.2.1. | Дооснащение медицинским оборудованием, созданных в 2009 году центров здоровья в муниципальных учреждениях здравоохранения город Набережные Челны | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году дооснащены 2 центра здровья для взрослых на базе МБУЗ "Городская поликлиника №4" и МБУЗ "Городская поликлиника №6" на общую сумму 340,171 тыс. руб.
| 11 | 1.1.2.2. | Оснащение медицинским оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения город Набережные Челны, на базе которых создаются детские центры здоровья | 2010-12-31 | 2010-12-31 | На оснащение центра поступило 36 единиц оборудования из средств Федерального бюджета - 1762,931 тыс. руб. и Республиканского бюджета - 78,621 тыс.руб.
| 12 | 1.1.2.3. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака |  |  | В отдел профилактической помощи МЗ РТ предоставляетяс еженедельный мониторинг деятельности центров здоровья. В 2010 году в центры здоровья обратились 9524 чел. Из низ выявлено 5989 чел. с функциональными расстройствами.
| 13 | 1.1.3. | Повышение квалификации медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний в 2010 году | 2010-12-31 | 2010-12-31
| 14 | 1.1.3.1 | Подготовка медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году обучение по вопросам профилактики заболеваний прошли 14 медицинских работников центров здоровья (ГП№4 - 6 чел., ГП№6 - 4 чел., ДГП№4 - 4 чел.)
| 15 | 1.1.4. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на формирование . Здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака в 2010 году | 2011-01-30 | 2011-01-30 | Отчет подготовлен
| 16 | 2 | РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 17 | 2.1. | Блок: "Денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена" | 2010-01-30 | 2010-01-30
| 20 | 2.1.1. | Осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковам врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сестрам, работающим с названными врачами (2010г.) | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 21 | 2.1.1.1 | Формирования государственного регистра участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей (семейной) практики, а также медицинских сестер, работающих с названными врачами в 2010 году | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Ежемесячно формируется и предоставляется в МЗ РТ регистр врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей (семейной) практики и их медицинских сестер и предоставляется заявка в Фонд ОМС РТ. По состоянию на 01.01.2011 г. подготовлен и представлен в отдел кадровой политики МЗ РТ и ФОМС РТ регистр врачей первичного звена и их медицинских сестер: - врачи общей практики – 136; - участковые терапевты – 62; - участковые педиатры – 83. Всего врачей - 281, укомплектованность - 76%. - участковые медсестры ВОП – 262; - медсестры участковых терапевтов – 106; - медсестры участковых педиатров – 149. Всего медсестер - 517, укомплектованность - 97%.
| 22 | 2.1.1.2 | Осуществление в 2010 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковам врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сестрам, работающим с названными врачами | 2010-12-31 | 2010-12-31 | По состоянию на 01.01.2011 г. заключены дополнительные соглашения к трудовому договору: - 281 врачей и 518 медицинских сестер. В 2010 году денежные выплаты произведены на сумму - 97,572 млн. руб.
| 23 | 2.1.1.3 | Подготовка отчета о результатах проведенного мероприятия "Осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковам врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сестрам, работающим с названными врачами" (2010 год) | 2011-01-30 | 2011-01-30 | Отчет подготовлен
| 26 | 2.1.2. | Осуществление дененежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (2010г.) | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 27 | 2.1.2.1 | Формирование государственного регистра персонала фельдшерско-акушерских пунктов, врачей, фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи субъекта РФ в 2010 году | 2010-12-31 | 2010-12-31 | По состоянию на 01.01.2011 г. подготовлен и представлен в отдел кадровой политики МЗ РТ и Фонд ОМС РТ регистр врачей, фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи: - врач бригады скорой медицинской помощи – 28; - врач педиатр - 2; - врач невролог - 1; - фельдшер бригады скорой медицинской помощи – 283; - старший фельдшер – 3; - медсестра бригады скорой медицинской помощи – 15. Всего: 332 чел.
| 28 | 2.1.2.2. | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году на денежные выплаты медицинским работникам скорой медицинской помощи поступило финансирование на сумму 16,795 млн. руб.
| 29 | 2.1.4.3. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на осуществление дененежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в 2009 году | 2011-01-30 | 2011-01-30 | Отчет подготовлен
| 33 | 2.2. | Блок: "Диспансеризация взрослого населения" | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 36 | 2.2.1. | Дополнительная диспансеризация работающих граждан" (2010г.) | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 37 | 2.2.1.1 | Подготовка нормативных документов, регламентирующих реализацию дополнительной диспансеризацииработающих граждан в 2010 году | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году подготовлен приказ управления здравоохранения Исполнительного комитета от 09.04.2010г. №165 "О проведении дополнительной диспансеризации работающих граждан в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" в 2010 году"
| 38 | 2.2.1.2. | Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2010 году | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году дополнительную диспансеризацию прошли 42480 человек, что составляет 100% от годового плана.
| 39 | 2.2.1.3. | Подготовка отчета о поведенных мероприятиях по дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2010 году | 2011-01-30 | 2011-01-30 | Еженедельно и ежемесячно проводится мониторинг проведения дополнительной диспансеризации гражданам (населения) города Набережные Челны с предоставлением информации в МЗ РТ. По итогам полугодия и года в МЗ РТ представляется отчет по формам № 12-Д-1 "Сведения о дополнительной диспансеризации работающих граждан".
| 42 | 2.3. | Блок: "Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения (поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками в рамках Национального календаря профилактических прививок)" | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 43 | 2.3.1. | Мероприятия, направленные на иммунизацию населения | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 46 | 2.3.1.1. | Иммунизация населения в рамках Национального календаря профилактических прививок" (2010г.) | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 47 | 2.3.1.1.1. | Поставка иммунобиологических препаратов в город Набережные Челны в 2010г. | 2010-12-31 | 2010-12-31
| 48 | 2.3.1.1.2. | Иммунизация против полиомиелита, в том числе: | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году в городе Набережные Челны проведена вакцинация против полиомиелита: 1 вакцина – 6324 чел., 2 вакцина – 6061 чел., 3 вакцина – 5802 чел., ревакцинация против полиомиелита: 1 вакцина – 6720 чел., 2 вакцина – 6462 чел., 3 вакцина – 4879 чел.
| 49 | 2.3.1.1.3. | Иммунизация против полиомиелита (дети до одного года - инактивированной полиомиелитной вакциной) | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году в городе Набережные Челны проведена вакцинация инактивированной полиомиелитной вакциной детей первого года жизни 6600 чел
| 50 | 2.3.1.1.4. | Иммунизация против гепатита В (дети, подростки, взрослые не привитые ранее в рамках Национального календаря профилактических прививок) | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году в городе Набережные Челны проведена вакцинация против гепатита В: 1 вакцина (новая) – 7000 чел., 2 вакцина (новая) – 7000 чел., 3 вакцина (переход с 2009г.) – 8600 чел.
| 51 | 2.3.1.1.5. | Иммунизация против краснухи (дети до 14 лет, лица до 25 лет, не привитые ранее в рамках Национального календаря профилактических прививок) | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году в городе Набережные Челны проведена вакцинация против краснухи – 7096 чел.: 1 год – 6231 чел., 2-17 лет – 65 чел., 18-25 лет (женщины) – 800 чел., ревакцинация против краснухи – 21153 чел.: 6 лет – 5228 чел., 7-17 лет – 15925 чел.
| 52 | 2.3.1.1.6. | Иммунизация против гриппа (дети дошкольного возраста, учащиеся, взрослые старше 60 лет, медработники и работники образовательных учреждений) | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году в город Набережные Челны проведена вакцинация против гриппа – 126491 чел.: дети ДОУ – 9596 чел., учащиеся 1-11 классов – 29304 чел., медицинские работники – 7762 чел., работники образовательных учреждений – 12726 чел., лица старше 60 лет – 22581 чел., другие группы риска – 44522 чел.
| 53 | 2.3.1.1.7. | Иммунизация против дифтерии, коклюша, столбняка (дети до 1 года, в возрасте 18 мес., 6 лет и 14 лет, взрослые в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и старше) | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году в городе Набережные Челны проведена вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 39439 чел. Вакцинация против дифтерии - 6757 чел.: взрослые - 98 чел., дети - 6659 чел., ревакцинация против дифтерии - 32883 чел.: взрослые - 15329 чел., дети - 17554 чел., вакцинация против коклюша - 6556 чел., ревакцинация против коклюша - 6914 чел., вакцинация против стоблняка - 7421 чел.: взрослые - 762 чел., дети - 6659 чел., ревакцинация против стоблняка - 35846 чел.: взрослые - 18292 чел., дети - 17554 чел.
| 54 | 2.3.1.1.8. | Иммунизация против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет) | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году в городе Набережные Челны проведена вакцинация против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет) 12150 чел. Вакцинация против кори 1 год - 6825 чел., ревакцинация против кори 6 лет - 5325 чел., вакцинация против эпидемического паротита 1 год - 6736 чел., ревакцинация против эпидемического паротита 6 лет - 5218 чел.
| 55 | 2.3.1.1.9. | Иммунизация против кори (взрослые до 35 лет) | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году в городе Набережные Челны проведена вакцинация против кори (взрослые до 35 лет) 8000 чел.
| 56 | 2.3.1.1.10. | Иммунизация против туберкулеза (дети новорожденные и возрасте 7 и 14 лет) | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году в городе Набережные Челны проведена вакцинация против туберкулеза (дети новорожденные и возрасте 7 и 14 лет) 7 206чел. Вакцинация против туберкулеза - 6716 чел., ревакцинация против туберкулеза - 490 чел.: 7 лет - 404 чел., 14 лет - 86 чел.
| 57 | 2.3.1.1.11. | Формирование заявок на медицинские иммунобиологические препараты в 2011 году в рамках Национального календаря профилактических прививок | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Заявка на медицинские иммунобиологические препараты в 2011 году подготовлена
| 58 | 2.3.1.1.12. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на иммунизацию населения в 2010 году | 2011-01-30 | 2011-01-30 | Отчет подготовлен
| 59 | 2.3.2. | Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 62 | 2.3.2.1. | Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение (2010г.) | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 63 | 2.3.2.1.1. | Поставка в город Набережные Челны диагностических средств, антиретровирусных препаратов и препаратов для лечения гепатитов В и С в 2010 году | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году городской СПИД центр получил 27 наименований антиретровирусных препаратов в количестве 3184 уп. и 6 видов тест-систем в количестве 661 уп.
| 64 | 2.3.2.1.2. | Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году с целью выявления ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусом гепатита В и С проведено обследовано 173464 чел.
| 65 | 2.3.2.1.3. | Лечение ВИЧ-инфицированных | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В городском СПИД-центре антиретровирусную терапию в настоящее время получают 223 ВИЧ-инфицированных.
| 66 | 2.3.2.1.4. | Лечение ВИЧ-инфицированных, инфицированных вирусами гепатитов В и С, а также остро нуждающихся в лечении больных вирусными гепатитами В и С | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году лечение ВИЧ-инфицированных, инфицированных вирусами гепатитов В и С, а также остро нуждающихся в лечении больных вирусными гепатитами В и С не поводилась, программа начала работу с 2011 года.
| 67 | 2.3.2.1.5. | Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-ннфекции и гепатитов В и С | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Управлением здравоохранения и городским СПИД-центром подготовлены списки нуждающихся в лечении и направлены в РЦПБ СПИД г. Казань. Отбор пациентов для проведения лечения и выдача препаратов будет проводиться в г. Казань в РЦПБ СПИД. Вопросы раннего выявления и профилактики социально значимых заболеваний регулярно рассматриваются на заседаниях городской межведомственной комиссии по стабилизации уровня роста и распространения в городе Набережные Челны заболеваний, передаваемым половым путем, ВИЧ-инфекции. Исполнительного комитета от 24.01.2010г. №136 принята городская межведомственная программа «Стабилизации уровня роста и распространения заболеваний, передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции в городе Набережные Челны на 2011 – 2013 годы».
| 68 | 2.3.2.1.6. | Формирование заявок на диагностические средства и антиретровирусные препараты для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитов В и С в 2011 году | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Заявка на диагностические средства и антиретровирусные препараты для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитов В и С в 2011 году подготовлена
| 69 | 2.3.2.1.7. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий по обследованию населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а так же лечению и профилактике | 2011-01-30 | 2011-01-30 | Отчет подготовлен
| 70 | 2.4. | Блок: "Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия" (2010г.) | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 71 | 2.4.1. | Поставка лекарственных средств для обследования населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом и проведения профилактических мероприятий | 2010-12-31 | 2010-12-31 | На поставку лекарственных средств для обследования населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом и проведения профилактических мероприятий из Республиканского бюджета получено 46,916 млн. руб.
| 72 | 2.4.2. | Лечение больных туберкулезом | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году на лечение больных туберкулезом противовирусными препаратми получено Республиканских средств на сумму 5,886 млн. руб.
| 73 | 2.4.3. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулёзом |  |  | Мониторинг реализации мероприятий проводиться соглсано приказу управления здраоохранения Исполнительного комитета от 05.04.2010г. №154 "О совершенствование мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза в городе Набережные Челны"
| 74 | 2.4.5. | Формирование заявок на лекарственные средства и медицинское оборудование для обследования населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом и проведения профилактических мероприятий в 2011 году | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Заявка на лекарственные средства и медицинское оборудование для обследования населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом и проведения профилактических мероприятий в 2011 году подготовлена
| 75 | 2.4.6. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий "Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия, в 2010 году" | 2011-01-30 | 2011-01-30 | Отчет подготовлен
| 76 | 3. | ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 77 | 3.1. | Блок: "Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (2010г) | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 78 | 3.1.1. | Подготовка нормативных документов, регламентирующих реализацию мероприятий направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в городе Набережные Челны | 2010-06-30 | 2010-06-30 | В 2010 году подготовлены приказы управления здравоохранения Исполнительного комитета: 1) от 02.06.2010г. №286 "О порядке оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"; 2) от 04.06.2010г. №295 "О совершенствовании организации профилактики сердечно-сосудистых заболеваний среди насления города Набережные Челны"; 3) от 20.10.2010г. №537 "О совершенствовании медицинской пмощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения"
| 81 | 3.1.2. | Оснащение оборудованием медицинских учреждений муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году оборудование медицинским учреждениям муниципального образования, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями не поступало
| 82 | 3.1.3. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Ведется ежемесячный мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
| 83 | 3.1.4. | Внедрение и ведение федерального регистра стационарного больного острым нарушением мозгового кровообращения в городе Набережные Челны | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Внедрен и ведется федерального регистра стационарного больного острым нарушением мозгового кровообращения в городе Набережные Челны
| 84 | 3.1.5. | Внедрение и ведение федерального регистра стационарного больного с острым коронарным синдромом в городе Набережные Челны | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Внедрен и ведется федерального регистра стационарного больного с острым коронарным синдромом в городе Набережные Челны
| 85 | 3.1.6. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 2011-01-30 | 2011-01-30 | Отчет подготовлен
| 88 | 3.2. | Блок: "Мероприятия направленные на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях "(2010г.) | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 89 | 3.2.1. | Подготовка нормативных документов, регламентирующих реализацию мероприятий направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на территории города Набережные Челны | 2010-06-30 | 2010-06-30 | В 2010 году подготовлен приказ управления здравоохранения Исполнительного комитета от 26.03.2010г. №138 "Об организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
| 92 | 3.2.2. | Поставка санитарного автотранспорта в город Набережные Челны в рамках реализации мероприяий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП в 2010 году | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году санитарный автотранспорт в город Набережные Челны в рамках реализации мероприяий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП не поступал
| 93 | 3.2.3. | Оснащение оборудованием учреждений здравоохранения города Набережные Челны, участвующих в реализации мероприятий по организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП в 2010 году | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году оборудование для учреждений здравоохранения города Набережные Челны, участвующих в реализации мероприятий по организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП не поступало
| 94 | 3.2.4. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Ведется ежемесячный мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП
| 95 | 3.2.5. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в 2010 году | 2011-01-30 | 2011-01-30 | Отчет подготовлен
| 96 | 3.3. | Блок "Мероприятия, направленные на совершенствование организации онкологической помощи населению"(2010г.) | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 97 | 3.3.1. | Подготовка нормативных документов, регламентирующих реализацию мероприятий направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению в городе Набережные Челны | 2010-06-30 | 2010-06-30 | В 2010 году подготовлены приказы управления здравоохранения Исполнительного комитета: 1) от 18.02.2010г. №70 "Об организации первичных онкологических кабинетов"; 2) от 15.07.2010г. №370 "О формировании рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению"; 3) от 27.05.2010г. №273 "Об учете онкологических больных"
| 100 | 3.3.2. | Оснащение оборудованием учреждений здравоохранения Республики Татарстан, участвующих в реализации мероприятий по совершенствованию организации онкологической помощи населениюв 2010 году | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году в поликлинику №4 "Республиканский клинический онкологический диспансер" МЗ РТ из Республиканского бюджета поступило 5 единиц оборудования на сумму 14,199 млн. руб.
| 101 | 3.3.3. | Проведение мероприятий по организации медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, включая создание первичных онклогических кабинетов в учреждениях здравоохранения Республики Татарстан | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году в городе Набережные Челны открыты 2 первичных онкологических кабинетов на базе МБУЗ "Городская больница №2" и МБУЗ "Городская поликлиника №3"
| 102 | 3.3.4. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Ведется ежемесячный мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению
| 103 | 3.3.5. | Внедрение и ведение региогального сегмента федерального регистра онкологических больных | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Внедрен и ведется региональный сегмент федерального регистра онкологических больных
| 104 | 3.3.6. | Подготовка отчета о проведенных мероприятиях, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению в 2010 году | 2011-01-30 | 2011-01-30 | Отчет подготовлен
| 107 | 3.4. | Блок: "Повышение доступности и качества оказываемой населению Республики Татарстан высокотехнологичной медицинской помощи" в 2010 году | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 108 | 3.4.1. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям республики в рамках государственного задания в федеральных клиниках | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные центры направлено и получили помощь - 31 чел.
| 109 | 3.4.2. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям республики в рамках государственного задания в учреждениях здравоохранения Республики Татарстан | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в республиканские учреждения направлено - 1954 чел., оказана ВМП - 1610 чел.
| 110 | 3.4.3. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на повышение доступности и качества оказываемой населению Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи в 2010 году | 2011-01-30 | 2011-01-30 | Отчет подготовлен
| 113 | 3.5. | Блок: "Мероприятия по развитию службы крови" (2010г.) | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 114 | 3.5.1. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий по развитию службы крови | 2010-12-31 | 2010-12-31
| 115 | 3.5.2. | Формирование единой информациооной базы реализации мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов | 2010-12-31 | 2010-12-31
| 116 | 3.5.2.1. | Создание информационно-аналитического центра | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Центр в городе Набережные Челны распологается в ГУЗ "Станция переливании крови"
| 117 | 3.5.2.2. | Объедиение СПК (ОПК) в единую информационную сеть и создание централизованных баз донорских данных | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Сеть между лечебно-профилактическими учреждениями города Набережные Челны проведена и работает. Отсутсвует связь с Республиканской станцией переливании крови из-за разных интернетовских сетей.
| 118 | 3.5.3. | Пропаганда массового донорства крови и ее компонентов | 2010-12-31 | 2010-12-31
| 119 | 3.5.3.1. | Проведение мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году ГУЗ "Станция переливания крови" подготовило резерв 8,432 тонн цельной крови.
| 120 | 3.5.3.2 | Подготовка отчета о проведенных мероприятиях по развитию службы крови в 2010 году | 2011-01-30 | 2011-01-30 | Отчет подготовлен
| 121 | 4. | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МАТЕРЯМ И ДЕТЯМ | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 122 | 4.1. | Блок: Развитие программы (Родовый сертификат)" | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 125 | 4.1.1. | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности,в период родов и впослеродовый период, а также диспансерное (профилактическое) наблюдение детей, поставленных в течении первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет (2010 г.) | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 126 | 4.1.1.1. | Оплата государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Республики Татарстан услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности,в период родов и впослеродовый период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течении первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Еженедельно проводится мониторинг движения родовых сертификатов по городу Набережные Челны. Информация предоставляется в отдел медико-социальных проблем материнства и детства МЗ РТ до 15:00 каждого четверга по электронной почте согласно приложению №2 к Приказу МЗ РТ №1157 от 29.12.2005г.: - количество выданных родовых сертификатов женскими консультациями города Набережные Челны в 2010 году – 7150. - количество выданных родовых сертификатов по роддомам города Набережные Челны за период в 2010 году – 70. Количество родов в 2010 году – 8531. Число детей, родившихся живыми – 8591. Количество родовых сертификатов, направленных на оплату по женским консультациям в 2010 году – 7027, по роддомам – 8269. Количество оплаченных родовых сертификатов в 2010 году: по женским консультациям – 7103, по роддомам - 7918. В 2010 году на оплату родовых сертификатов поступило 80,311 млн. руб.
| 127 | 4.1.1.2. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятия по оказанию медицинской помощи женщинам в период беременности,в период родов и впослеродовый период, а также диспансерному (профилактическое) наблюдению детей, поставленных в течении первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет в 2010 году | 2011-01-30 | 2011-01-30 | Отчет подготовлен
| 130 | 4.2. | Блок: Обследование новорожденных детей на галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и аудиологический скрининг детей первого года жизни" (2010г.) | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 133 | 4.2.1. | Проведение обследования новорожденных детей на галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году на обследование новорожденных на галактоземию, адреногенитальный синдром и муковисцидоз направлено – 8372 детей. Наследственных заболеваний не выявлено.
| 134 | 4.2.2. | Проведение аудиологического скрининга новорожденных | 2010-12-31 | 2010-12-31 | В 2010 году 7569 детей прошли аудиологический скрининг. Выявлено 576 детей с нарушением слуха
| 135 | 4.2.3. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий "Обследование новорожденных детей на галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и аудиологический скрининг детей первого года жизни"в 2010 году | 2011-01-30 | 2011-01-30 | Отчет подготовлен
| 138 | 4.3. | Блок: "Проведение диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (2010г.) | 2011-01-30 | 2011-01-30
| 139 | 4.3.1. | Подготовка нормативных документов, регламентирующих реализацию диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2010 году | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2010 году согласно приказу МЗ РТ от 11.09.2010г. №1142
| 140 | 4.3.2. | Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2010-12-31 | 2010-12-31 | С сентября 2010 года проведена диспансеризация детей находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей в трудной жизненной ситуации. Число детей подлежащих диспансеризации 248 чел. прошли диспансеризацию 273 чел. (за счет вновь выявленных)
| 141 | 4.3.3. | Подготовка отчета о результатах проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2010 году | 2011-01-30 | 2011-01-30 | Отчет подготовлен
#data_end
#author | Начальник управления здравоохранения Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны |  |  |  |  | ______________ | И.Х. Шарафутдинов
| * | 1. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации одновременно с первым отчетом о выполнении сетевого графика направляют ФСО России утвержденный сетевой график реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год (по данной форме с заполнением граф 1-4).
2. В случае внесения изменений в сетевой график федеральный орган исполнительной власти (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) в обязательном порядке направляет в ФСО России их полный перечень, с указанием документов (решений), в соответствии с которыми производилась корректировка сетевого графика.
3. Содержание полей в графах 2-4 представляемых отчетных форм должно в точности совпадать с содержанием соответствующих полей в строках утвержденного сетевого графика реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год.
4. В предоставляемых отчетах необходимо отражать сведения лишь о тех мероприятиях, которые были исполнены в отчетном месяце, а также о невыполненных мероприятиях, сроки исполнения по которым истекли.
Note on D9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ. В отчет включаются: а) мероприятия с плановым сроком исполнения в отчетном периоде (исполненные и неисполненные); б) мероприятия с плановым сроком исполнения до начала отчетного периода, неисполненные на дату отчета, либо исполненные в отчетном периоде.
Note on E9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ.

## Вспомогательный (hidden)
Алтайский край | 1
Амурская область | 10 | Периодичность представления отчетности | Отчетный период | Дата начала отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | Срок представления
Архангельская область | 11 | годовая | 2007 год | 2007-01-01 | 2007-12-31 | до 30.01.2008
Астраханская область | 12 |  | 2009 год | 2008-01-01 | 2008-12-31 | до 30.01.2009
Белгородская область | 13 | полугодовая | I полугодие 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-06-30 | до 15.07.2007
Брянская область | 14 |  | II полугодие 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-06-30 | до 15.07.2008
Владимирская область | 15 | квартальная | I квартал 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-03-31 | до 15.04.2007
Волгоградская область | 17 |  | II квартал 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-09-30 | до 15.10.2007
Вологодская область | 18 |  | III квартал 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-03-31 | до 15.04.2008
Воронежская область | 19 |  | IV квартал 2009 г. | 2008-07-01 | 2008-09-30 | до 15.10.2008
г.Москва | 20 | месячная2 | январь 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-01-31 | до 05.02.2007
г.Санкт-Петербург | 45 |  | февраль 2009 г. | 2007-02-01 | 2007-02-28 | до 05.03.2007
Еврейская автономная область | 40 |  | март 2009 г. | 2007-03-01 | 2007-03-31 | до 05.04.2007
Забайкальский край | 99 |  | апрель 2009 г. | 2007-04-01 | 2007-04-30 | до 05.05.2007
Ивановская область | 7600 |  | май 2009 г. | 2007-05-01 | 2007-05-31 | до 05.06.2007
Иркутская область | 24 |  | июнь 2009 г. | 2007-06-01 | 2007-06-30 | до 05.07.2007
Кабардино-Балкарская Республика | 2500 |  | июль 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-07-31 | до 05.08.2007
Калининградская область | 83 |  | август 2009 г. | 2007-08-01 | 2007-08-31 | до 05.09.2007
Калужская область | 27 |  | сентябрь 2009 г. | 2007-09-01 | 2007-09-30 | до 05.10.2007
Камчатский край | 29 |  | октябрь 2009 г. | 2007-10-01 | 2007-10-31 | до 05.11.2007
Карачаево-Черкесская Республика | 3000 |  | ноябрь 2009 г. | 2007-11-01 | 2007-11-30 | до 05.12.2007
Кемеровская область | 91 |  | декабрь 2009 г. | 2007-12-01 | 2007-12-31 | до 05.01.2008
Кировская область | 32 |  | январь 2008 г. | 2008-01-01 | 2008-01-31 | до 05.02.2008
Костромская область | 33 |  | февраль 2008 г. | 2008-02-01 | 2008-02-29 | до 05.03.2008
Краснодарский край | 34 |  | март 2008 г. | 2008-03-01 | 2008-03-31 | до 05.04.2008
Красноярский край | 3 |  | апрель 2008 г. | 2008-04-01 | 2008-04-30 | до 05.05.2008
Курганская область | 4000 |  | май 2008 г. | 2008-05-01 | 2008-05-31 | до 05.06.2008
Курская область | 37 |  | июнь 2008 г. | 2008-06-01 | 2008-06-30 | до 05.07.2008
Ленинградская область | 38 |  | июль 2008 г. | 2008-07-01 | 2008-07-31 | до 05.08.2008
Липецкая область | 41 |  | август 2008 г. | 2008-08-01 | 2008-08-31 | до 05.09.2008
Магаданская область | 42 |  | сентябрь 2008 г. | 2008-09-01 | 2008-09-30 | до 05.10.2008
Московская область | 44 |  | октябрь 2008 г. | 2008-10-01 | 2008-10-31 | до 05.11.2008
Мурманская область | 46 |  | ноябрь 2008 г. | 2008-11-01 | 2008-11-30 | до 05.12.2008
Ненецкий автономный округ | 47 |  | декабрь 2008 г. | 2008-12-01 | 2008-12-31 | до 05.01.2009
Нижегородская область | 22
Новгородская область | 49 | за январь 2010 г. | на 1 июля 2009г. | на 1 января 2010г.
Новосибирская область | 50 | за февраль 2010 г. | на 1 июля 2010г. | на 1 января 2011г.
Омская область | 52 | за март 2010 г. | на 1 июля 2011г. | на 1 января 2012г.
Оренбургская область | 53 | за апрель 2010 г.
Орловская область | 54 | за май 2010 г. | на 1 апреля 2009г.
Пензенская область | 56 | за июнь 2010 г. | на 1 октября 2009г.
Пермский край | 5700 | за июль 2010 г. | на 1 апреля 2010г.
Приморский край | 5 | за август 2010 г. | на 1 октября 2010г.
Псковская область | 58 | за сентябрь 2010 г. | на 1 апреля 2011г.
Республика Адыгея | 79 | за октябрь 2010 г. | на 1 октября 2011г.
Республика Алтай | 84 | за ноябрь 2010 г.
Республика Башкортостан | 80 | за декабрь 2010 г.
Республика Бурятия | 81 | за январь 2011 г.
Республика Дагестан | 82 | за февраль 2011 г.
Республика Ингушетия | 26 | за март 2011 г.
Республика Калмыкия | 85 | за апрель 2011 г.
Республика Карелия | 86 | за май 2011 г.
Республика Коми | 87 | за июнь 2011 г.
Республика Марий Эл | 88 | за июль 2011 г.
Республика Мордовия | 89 | за август 2011 г.
Республика Саха (Якутия) | 98 | за сентябрь 2011 г.
Республика Северная Осетия - Алания | 90 | за октябрь 2011 г.
Республика Татарстан | 92 | за ноябрь 2011 г.
Республика Тыва | 93 | за декабрь 2011 г.
Республика Хакасия | 95
Ростовская область | 60
Рязанская область | 61
Самарская область | 36
Саратовская область | 63
Сахалинская область | 64
Свердловская область | 65
Смоленская область | 66
Ставропольский край | 7
Тамбовская область | 68
Тверская область | 28
Томская область | 69
Тульская область | 70
Тюменская область | 71
Удмуртская Республика | 94
Ульяновская область | 73
Хабаровский край | 8
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 75
Челябинская область | 96
Чеченская Республика | 97
Чувашская Республика | 77
Чукотский автономный округ | 78
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область