Приложение

Отчет о реализации целевых программ за 12 месяцев 2012 года

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | программа «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011 – 2012 годы» |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Постановление КМ РТ от 10.03.2011 № 179 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Наименование мероприятия: |  |  |  |  |  | Младенческая смертность, на 1000 родившихся живыми | 4,9 | 6,5 | 6,5 | 100 |
| 1. | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | Всего, в том числе: бюджет РФ бюджет РТ | 4 107 724,6 4 104 724,6 3 000,0 | 4 107 724,6 4 104 724,6 3 000,0 | 100 100 100 | 3 742 922,2 3 652 362,6 90 559,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения | 522,9 | 517,8 | 495,7 | 95,7 |
| 2. | Внедрение современных информационных систем в здравоохранение | Всего, в том числе: бюджет РФ бюджет РТ | 359 983,5 201 908,5 158 075,0 | 359 983,5 201 908,5 158 075,0 | 100 100 100 | 221 058,8 125 194,6 95 864,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 186,8 | 184,2 | 172,5 | 93,6 |
| 3. | Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | Всего, в том числе: бюджет РФ бюджет РТ ТФОМС РТ | 2 213 016,3 1 306 363,4 18 450,0 888 202,9 | 2 213 016,3 1 306 363,4 18 450,0 888 202,9 | 100 100 100 100 | 2 189 250,6 1 298 346,8 15 645,2 875 258,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения | 72,9 | 69,6 | 70,9 | 101,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, на 100 тыс. населения | 153,2 | 151,0 | 138,6 | 91,7 |
|  | Всего по программе |  | 6 680 724,4 | 6 680 724,4 | 100 | 6 153 231,6 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. из бюджета РФ |  | 5 612 996,5 | 5 612 996,5 | 100 | 5 075 904,2 |  |  |  |  |  |
|  | из бюджета Республики Татарстан, ТФОМС |  | 179 525,0 888 202,9 | 179 525,0 888 202,9 | 100 100 | 202 069,0 875 258,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Удовлетворенность населения медицинской помощью, % | 50,4 | 60,0 | данные ФСО (по итогам года- не ранее апреля 2013 года) |  |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | Долгосрочная целевая программа по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма в Республике Татарстан на 2012-2015 годы |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Постановление КМ РТ от 22.12.2012 № 1124 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Республики Татарстан | Всего по программе | 75 460,2 | 75 460,2 | 100 | 75 460,2 | уменьшение числа умерших от случайных отравлений алкоголем в расчете на 100 тыс. населения, процентов к уровню 2011 года (Госалкогольинспекция РТ) | 100 | 99 | 97 | 98 |
|  |  | в т.ч. из бюджета РФ | 32 417,7 | 32 417,7 | 100 | 32 417,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе расследованных преступлений, процентов (МВД по РТ) | 17,5 | 17,4 | 22,5 |  |
|  |  | из бюджета Республики Татарстан | 43 042,5 | 43 042,5 | 100 | 43 042,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | уменьшение количества сельских населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, процентов к уровню 2011 года (Минпром РТ) | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества исследованных проб алкогольной продукции (количество проб) (Роспотребнадзор по РТ ) | 2500 | до 3000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | снижение объема алкогольной продукции, не подлежащей продаже населению, процентов к уровню 2011 года (Госалкогольинспекция РТ) | 100 | 99 | 97 | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  | снижение показателя учтенной заболеваемости алкоголизмом (числа лиц с впервые в жизни установленным диагнозом), на 100 тыс.населения (МЗ РТ) | 48,6 | 48,45 | 48,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | снижение показателя летальности больных алкоголизмом с выраженной соматической патологией, промилле (МЗ РТ) | 0,13 | 0,12 | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | прирост показателя удельного веса больных с алкогольной зависимостью, прошедших реа-билитацию (от числа стационарно пролеченных больных с алкогольной зависимостью, процентов) (МЗРТ) | 23,8 | 23,9 | 23,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доля учащихся, участников акции от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений, процентов (Минобраз РТ ) | 82 | 85 | 87 | 102,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | доля школ, содействующих здоровью, процентов к 2011 году (Минобраз РТ ) | 55 | 59,6 | 60,2 | 101,0 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | РЦП «Профилактика внутрибольничных инфекций» на 2010-2012 годы |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Постановление КМ РТ от 01.03.2009 № 600 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Наименование мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение одноразовым медицинским хирургическим бельем и одноразовой медицинской одеждой персонала хирургических отделений мед. учреждений здравоохранения | бюджет РТ | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 | 49 999,753 | Кол-во ВБИ в отделениях хирургического и акушерско-гинеколог. профиля на 1 тыс. пациентов | 0,3 | 0,28 | 0 | 100 |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. из бюджета РФ |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из бюджета РТ |  | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 | 49 999,753 |  |  |  |  |  |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | ДЦП «Модернизация ГАУЗ РТ «БСМП» на 2010 – 2018 годы» |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Постановление КМ РТ от 02.12.2010 № 980 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 42 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Наименование мероприятия: | Бюджет РТ | 179 720,8 | 179 720,8 | 100 | 179 720,8 | Объем высокотехнологичной мед.помощи (количество операций): - сердечно-сосудистая хирургия; - нейрохирургия; - травматология и ортопедия (эндопротезирование); - онкология; - ожоговое - хирургия | 681 33 202 53 - - |  |  |  |
|  | Подготовка специалистов по новым специальностям с учетом поставляемого оборудования и новых видов мед.помощи |  |  |  |  |  |  |  | 1319 41 495 126 410 58 | 1028 40 480 135 210 781 | 78,0 98,0 97,0 107,0 52,0 134,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Стабилизация госпитальной летальности,%: от инфаркта миокарда; от инсульта | 7,2 15,6 | 10 12 | 9,8 20,0 | 100 166,0 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | «Совершенствование методов профилактики, диагностики и оказания медицинской помощи больным заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), на 2012 год» |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.08.12 № 692 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задачи Программы: внедрение современных методов профилактики заражения ВИЧ-инфекцией; совершенствование методов ранней диагностики ВИЧ-инфекции; совершенствование единой информационно-аналитической базы эпидемиологического мониторинга ВИЧ-инфекции на территории Республики Татарстан; повышение квалификации медицинских работников по вопросам диагностики, клиники, лечения, эпидемиологии, профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С у больных ВИЧ-инфекцией. | Всего Бюджет РТ Бюджет РФ | 86 183,9 49 159,3 37 024,6 | 86 183,9 49 159,3 37 024,6 | 100 100 100 | 86 183,9 49 159,3 37 024,6 | Стабилизация темпа прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией (%) | 29,0 | 29,0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечение скрининговыми исследованиями на ВИЧ-инфекцию населения Республики Татарстан (иссл.) | 1 100 000 | 1 100 000 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества исследований на вирусную нагрузку и иммунный статус больных ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С соответствии со стандартами оказания медицинской помощи (иссл.): | 55 700 | 55 700 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | увеличение охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных (%) | 86,5 | 86,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | число обученных медицинских работников (чел.) | 180 | 180 | 100 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | Отраслевая целевая программа «Общепрограммная деятельность» на 2012-2014 гг.» |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ МЗ РТ от 30.11.2011 № 1575 «Об утверждении ведомственных целевых программ на 2012 - 2014 годы» |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе (из бюджета РТ) |  | 94 458,87 | 94 458,87 | 100 | 94 438,9 | Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения, на 100 чел. нас. | 20 | 21,6 | 21,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни | 11,4 | 11,1 | 11,1 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смертность населения трудоспособного возраста, случаи на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 522,9 | 525,0 | 496,1* | 94,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Охват иммунизацией населения в рамках национального календаря прививок, % | 75,2 | 95,8 | 98 | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  | Младенческая смертность, на 1 тыс. человек, родившихся живыми | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Материнская смертность, на 100 тыс. человек, родившихся живыми | 13,9 | 13,9 | 10,7 | 76,9 |

⃰ за 11 месяцев 2012 года

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | ВЦП «Регулирование в установленном порядке отношений, возникающих в сфере обращения лекарственных средств» на 2012-2014 гг. |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ МЗ РТ от 30.11.2011 № 1575 «Об утверждении ведомственных целевых программ на 2012 - 2014 годы» |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 42 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе (из бюджета РТ) |  | 413 163,0 | 413 163,0 | 100 | 413 078,482 | Охват льготников республиканского уровня ответственности лекарственной помощью (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | ВЦП «Подготовка специалистов среднего медицинского звена» на 2012-2014 гг. |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ МЗ РТ от 30.11.2011 № 1575 «Об утверждении ведомственных целевых программ на 2012 - 2014 годы» |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 42 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе (из бюджета РТ) |  | 216 700,2 | 216 700,2 | 100 | 216 700,2 | Охват обучением на циклах повышения квалификации средних медицинских работников, % | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | ВЦП «Управление специализированной медицинской помощью» на 2012-2014 гг. |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ МЗ РТ от 30.11.2011 № 1575 «Об утверждении ведомственных целевых программ на 2009 - 2011 годы» |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе (из бюджета РТ) |  | 459 383,105 | 459 383,105 | 100 | 459 382,991 | Объем оплаты услуг амбулаторного гемодиализа, предоставляемых населению, % | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | ВЦП «Управление лечебной и профилактической деятельностью системы здравоохранения» на 2012-2014 годы |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ МЗ РТ от 30.11.2011 № 1575 «Об утверждении ведомственных целевых программ на 2012 - 2014 годы» |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе (из бюджета РТ) |  | 393 878,975 | 393 878,975 | 100 | 393 679,52 | Выполнение нормативных показателей судебно-медицинской экспертизы, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Объемы посещения учреждений здравоохранения и спортивных объектов, % от плана | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество обоснованных жалоб на нарушения регламентов оказания услуг | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Своевременность представления информационно-аналитических материалов, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Удовлетворенность читателей оказанным библиотечно-информационным обслуживанием, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Случаи нецелевого использования бюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Уровень производственного травматизма в системе здравоохранения (сл. на 1000 работающих) | 0,635 | Не выше уровня предыдущего года | 0,75 | 118 |
|  |  |  |  |  |  |  | Уровень профзаболеваемости среди работников системы здравоохранения (сл. на 10 тыс. работающих) | 0,13 |  | 0,26 | 200 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | ВЦП Материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения» на 2012-2014 годы |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ МЗ РТ от 30.11.2011 № 1575 «Об утверждении ведомственных целевых программ на 2012 - 2014 годы» |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе (из бюджета РТ) | бюджет РТ | 128 153,9 | 128 153,9 | 100 | 125 101,196 | Длительность пребывания больного на койке, дни | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 100 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | ВЦП «Бэлэкеч – Малыш» на 2012-2014 годы |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ МЗ РТ от 30.11.2011 № 1575 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Бэлэкеч – Малыш» на 2012 год |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 год | План на 2011 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе (из бюджета РТ) | бюджет РТ | 321 320,2 | 321 320,2 | 100 | 321 320,2 | Снижение заболеваемости детей (случая на 100000 чел.) соответствующего возраста | 1864,4 | 1860 | 1935,0 | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение заболеваемости детей болезнями органов пищеварения (на 1000 чел.) соответствующего возраста | 77,65 | 75 | 78,9 | 105 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | ВЦП «Неонатальный и аудилогический скрининг в Республике Татарстан» на 2012 год |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ МЗ РТ от 28.03.2012 № 393 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Неонатальный и аудилогический скрининг в Республике Татарстан» на 2012 год» |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе (из бюджета РТ) | бюджет РТ | 5 744,5 | 5 744,5 | 100 | 5 744,5 | Охват неонатальным скринингом новорожденных детей, % | 98,4 | 98,5 | 98 | 100 |
|  |  | бюджет РФ | 19 561,5 | 19 561,5 | 100 | 19 504,199 | Обеспечение своевременной постановки на диспансерный учет, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Охват аудио логическим скринингом,% | 95,3 | 97 | 97,1 | 101,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа проведенных операций (кохлеарная имплантация) | 35 | 36 | 45 | 125 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | Отраслевая целевая программа «Снижение смертности от злокачественных новообразований молочной железы» на 2011-2013 годы |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 27.11.2010 №1489 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей 2021670 | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предыдущий период | План на текущий период | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе: |  | 8356,68 | 8356,68 | 100,0 | 7114,60294 | Смертность женского населения от рака молочной железы, случаи на 100 тыс. населения | 25,9 | 25,8 | 25,7 | 99,6 |
|  |  | из бюджета ТП ОМС | 8086,68 | 8086,68 | 100,0 | 6949,60294 | Выявляемость рака молочной железы на ранних стадиях, % | 64,7 | 65,5 | 65,7 | 100,3 |
|  |  | Текущее финансирование | 270,0 | 270,0 | 100,0 | 165,0 | Одногодичная летальность от рака молочной железы, % | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 99,0 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | Отраслевая целевая программа «Рассеянный склероз» на 2011 - 2013 годы |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 30.11.2010 № 1505 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предыдущий период | План на текущий период | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе: | 31 334,0 | 8 460,0 | 8 460,0 | 100 | 8 460,0 | Повышение выявляемости рассеянного склероза на стадии клинически изолированного синдрома, % | 17,8 | 15,0 | 18,5 | 123 |
|  | из бюджета РТ | 31 334,0 | 8 460,0 | 8 460,0 | 100 | 8 460,0 | Изменения в неврологическом статусе (баллы по шкале EDSS) | 1 | 1 | 1 | 100 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | Отраслевая целевая программа «Обеспечение медицинских учреждений Республики Татарстан тромболитическими препаратами на 2012 год» |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 17.02.2012 № 150 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предыдущий период 2011 | План на текущий период | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе: | 22 331 | 22 331 | 22 331 | 100 | 22 331 | Госпитальная летальность от инфаркта миокарда, % | 12,7 | 11,3 | 13,0 | 100 |
|  | из бюджета РТ | 22 331 | 22 331 | 22 331 | 100 | 22 331 | Повышение функциональной независимости по шкале (Рэнкин) в повседневной жизни больных с острым нарушением мозгового кровообращения % | 66,5 | 66,9 | 62,1 | 92,8 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | Отраслевая целевая программа «Пренатальная диагностика нарушений развития ребенка в Республике Татарстан» на 2012 год |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 30.03.2012 № 399 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предыдущий период 2011 | План на текущий период 2012 | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе: |  | 19 210,1 | 19 210,1 | 100 | 19 210,003 | Снижение показателя мертворождаемости (число мертворожденных на 100 родившихся живыми и мертвыми) | 5,71 | 5,6 | 6,6* | 118,0 |
|  |  | из бюджета РФ | 16 328,6 | 16 328,6 | 100 | 16 328,503 | Увеличение охвата беременных пренатальной диагностикой нарушения развития ребенка % | 60 | 70 | 86,3 | 123 |
|  |  | из бюджета РТ | 2 881,5 | 2 881,5 | 100 | 2 881,5 |  |  |  |  |  |

*за 11 мес. 2012 г., рост показателя мертворождаемости связан с переходом на регистрацию младенческой смертности по критериям живорождения, рекомендуемым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | Отраслевая целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2015 годы». |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 30.06.2010 № 832 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе | из бюджета РТ | 18950 | 20275,8 | 100 | 20275,8 | Электроэнергия (кВТ-ч/ км.м) | 56,8 | 79 | 58,2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал/кв.м) | 0,22 | 0,219 | 0,216 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Природный газ (куб.м/кв.м) | 45,5 | 49 | 48,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Холодная вода (куб. м/к) | 90,2 | 94 | 93,8 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Горячая вода (Гкал/к) | 2,3 | 2,25 | 2,23 | 100 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | Отраслевая целевая программа «Профилактика осложнений и неблагоприятных исходов хронического вирусного гепатита «В» у детей» на 2011-2013 годы. |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 04.05.2011 № 593 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе (из бюджета РТ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля обеспеченных препаратами детей, от числа нуждающихся в лечении ХВГВ на начала года (%) | 100 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Охват комплексным лечением детей, нуждающихся в противовирусной терапии ХВГВ (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Охват динамическим наблюдением детей, получающих противовирусное лечение ХВГВ (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Охват катамнестическим обследованием детей, получивших курс противовирусного лечения ХВГВ в течении 2-х лет (%) | - | 96 | 96 | 100 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | Отраслевая целевая программа «Обеспечение противотуберкулезной службы лекарственными препаратами на 2012 год». |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 10.02.2012 № 115 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе (из бюджета РТ) |  | 10 647,3 | 10 647,30764 | 100 | 10 647,30764 | Распространенность туберкулеза случаев на 100 тыс. населения | 98,1 | 95,6 | 95,1 | 100 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | Отраслевая целевая программа «Обеспечение онкологической службы противоопухолевыми лекарственными препаратами на 2012 год». |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 17.02.2012 № 151 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе | из бюджета РТ | 110 500,0154 | 110 500,0154 | 100,0 | 110 500,0154 | Доля больных, состоящих на учете 5 и более лет в общем количестве состоящих на учете | 53,3 | 53,5 | 53,6 | 100,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля больных, умирающих в течение одного года с момента установления диагноза злокачественного новообразования (одногодичная летальность) | 30,5 | 30,0 | 29,5 | 98,3 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | Отраслевая целевая программа «Улучшение условий и охраны труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан на 2010-2012 годы». |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 24.06.2010 № 805 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Обеспечение выполнения требований законодательства в области улучшения условий и охраны труда, безопасной эксплуатации медицинской аппаратуры и оборудования, автотранспорта, снижение количества работников занятых во вредных и тяжелых условиях труда, профзаболеваемости | Средства, предусмотренные в сметах доходов и расходов учреждений | Текущее финансирование | 200930,43 |  | 200930,43 | Количество аттестуемых рабочих мест | 7347 | показатель не планируется | 1612 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество травм на 1000 человек | 0,635 |  | 0,259 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | профессиональная заболеваемость на 10000 человек | 0,13 |  | 0 |  |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | Отраслевая целевая программа «Организация долечивания (реабилитации) работающих граждан непосредственно после стационарного лечения в условиях санаторно-курортного учреждения (ГАУЗ) на 2012-2014 годы». |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 30.11.2011 № 1575 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | бюджет РТ | 105 672,8 | 105 672,8 | 100 | 105 672,8 | Охват работающих граждан, прошедших долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарного лечения в условиях санаторно-курортного учреждения (государственного автономного учреждения здравоохранения), % | 100 | 100 | 100 |

| Тип программы (долгосрочная, ведомственная), наименование целевой программы, период реализации | Отраслевая целевая программа «Организация проведения диспансеризации государственных гражданских служащих на 2012-2014 годы». |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой программы | Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 30.11.2011 № 1575 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) | Богоудинова О.Е., ведущий советник отдела развития здравоохранения РТ МЗ РТ, 231 79 41 |

| № п/п | Наименование подпрограммы (задачи, разделы, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе: бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.руб. | % финансирования (гр.5:гр.4*100) | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План на 2012 год | Факт | % выполнения (гр.11:гр.10*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Бюджет РТ | 18 687,973 | 18 687,973 | 100 | 18 687,973 | Охват диспансеризацией государственных гражданских служащих Республики Татарстан (от числа подлежащих), % | 100 | 100 | 100 |